Zápis z  10. pracovní schůzky řešitelů projektu „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu“ ze dne 1. 11. 2005

Přítomni: D. Drbohlav,  Z. Čermák, E, Janská, D. Čermáková, L. Lachmanová

Omluveni: A. Baršová, M. Darley, D. Dzúrová,

Hosté: Lupták (VŠE), Starinski

Program:

- Doprovodné aktivity výzkumu

- Zhodnocení a průběh dosavadní práce

- Příprava dotazníku pro ilegální migranty a jejich konzultace s pozvanými odborníky

- Další úkoly

Ad 1)  Doprovodné aktivity výzkumu

Doc. Drbohlav informoval o své účasti na konferenci CEENOMu konané 27.-29 října v Ruském Suzdalu, kde byly prezentovány výsledky expertních interview (více viz prezentace). Byla získána literatura a texty dalších příspěvků týkajících se mimo jiné nelegální migrace v Rusku a legislativní přípravy procesu regularizace připravované na rok 2007.

Ad 2) Zhodnocení a průběh dosavadní práce

Členové řešitelského týmu, kteří uskutečnili své rozhovory s experty po 20. 10. zašlou své záznamy ostatním kolegům. Každý doplní nové závěry své zpracovávané části rozhovoru a změny barevně odliší.

Ad3) Příprava dotazníku pro ilegální migranty a jejich konzultace s pozvanými odborníky

Části schůze řešitelského kolektivu se zúčastnili také pozvaní odborníci  -  Dr. Lupták a Dr.Starinski. Do dotazníku byly zapracovány změny dle připomínek pozvaných odborníků. Dotazníky s dodatečnými úpravami budou během 2.11. finálně přeloženy do ruského jazyka a zaslány Doc. Drbohlavovi a Doc. Čermákovi (úkol pro Dr. Luptáka). Doc. Čermák  provede grafickou úpravu a dotazníky předá Dr. Janské, která zajistí vytištění min. 40 dotazníků, které budou 3.11. po 12 hodině připraveny v sekretariátu katedry k vyzvednutí tazateli.

Paralelně se završením příprav dotazníků pro post-sovětskou komunitu poběží finalizace, rozmnožení a distribuce dotazníků pro komunity dalších dvou imigračních skupin (ve vazbě na Mgr.Kocourka, M.Darley a paní Ruskovou).

Ad 4)  Další úkoly

Je potřeba doladit dotazník pro podnikatele (hlavní program další schůzky). Rovněž je nutné začít připravovat obsah a strukturu kontrolního den (28.11. ve 14 hod). Pozvánky musí být poslány min. 2 týdny předem.

Dr. Janská – pozve M. Darley, abychom mohli finalizovat dotazníky pro imigranty ze Západu.

Další termín schůzky řešitelů je stanoven na 7. 11. 2005 v 9,00 hod.

(omlouvá se Čermáková  - stáž Amsterdam)

Zapsala: D. Čermáková

Schválil: D. Drbohlav