Zápis z  12. pracovní schůzky řešitelů projektu „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu“ ze dne 14. 11. 2005

Přítomni: D. Drbohlav,  Z. Čermák, E, Janská, D. Dzúrová, L. Lachmanová

Omluveni: A. Baršová, M. Darley, D. Čermáková

Program:

- Předání dotazníků garantům dotazníkového průzkumu pro vietnamskou a čínskou komunitu

- Příprava kontrolního dne

- Příprava, resp. finalizace Delphi výzkumu

- Různé

Ad 1)  Předání dotazníků garantům dotazníkového průzkumu pro vietnamskou a čínskou komunitu

Na začátku schůze byly předány dotazníky garantům vietnamské (Mgr. Kocourek) a čínské (pí. Rusková – dodáno mimo budovu) komunity a byly dohodnuty podmínky odevzdání vyplněných dotazníků (do 10. 12. 2005).

Ad 2) Příprava kontrolního dne

Kontrolní den projektu se bude konat v pondělí 28. 11. 2005 v 15,00 v učebně Levá rýsovna. Program bude rozdělen do 6 bloků, které si připraví jednotliví členové řešitelského kolektivu následovně:

1. Úvodní slovo – doc. Drbohlav

2. Výzkumné aktivity 	- interview s experty – doc. Čermák

- dotazníkové šetření – dr. Janská

- Delphi výzkum – doc. Drbohlav

3. Organizačně – administrativní část – dr. Dzúrová ve spolupráci s L. Lachmanovou

4. Finance – dr. Dzúrová

5. Plán aktivit na roky 2006 a 2007 – doc. Drbohlav

6. Diskuse

Členové týmu nejpozději do středy 16. 11. pošlou dr. Dzúrové emailové kontakty na experty, s nimiž provedli interview, a Dr. Dzúrová pak připraví oficiální pozvánku a ve spolupráci s doc. Drbohlavem ji rozpošle dle vytvořeného seznamu hostů.

Dr. Janská připraví podkladové materiály (zápisy ze schůzí, dotazníky pro výzkum ilegálních migrantů a zpracované okruhy expertních interview), proto je nezbytné, aby ji nejpozději do neděle 20. 11. zaslali všichni členové týmu zpracované okruhy z expertních rozhovorů (obohacené o nová interview – celkem 29 rozhovorů), a to ve 2 provedeních – se jmény respondentů a beze jmen respondentů.

Občerstvení na kontrolní den obstará doc. Drbohlav ve spolupráci se sekretariátem katedry SGRR.

Ad 3) Příprava Delphi výzkumu

Delphi výzkum vedený dotazníkovou formou bude mít 2 kola, přičemž první kolo bude vycházet ze závěrů expertních interview. Byla diskutována a finalizována podoba dotazníku pro první kolo, jenž L. Lachmanová přeloží do 16. 11. do anglického jazyka a dotazník bude poté odeslán k závěrečné diskusi maďarské a rakouské straně, se kterou probíhají průběžně vzájemné konzultace prostřednictvím mailů.

Členové týmu se shodli na tom, že problematika klientského systému bude více probírána až při hloubkových interview s ilegálními migranty.

Ad 4) Různé

Dr. Janská a dr. Dzúrová informovaly ostatní členy řešitelského kolektivu o svém příspěvku na pražské konferenci „Identita ve vztahu k národnostním menšinám“.

Doc. Drbohlav požádá JUDr. Baršovou o zaslání relevantních výňatků týkajících se práce a pobytu cizinců z aktuálních znění zákona o zaměstnanosti, živnostenského zákona a zákona o pobytu cizinců. Doc. Drbohlav též rozpošle ostatním členům týmu výzkumnou zprávu autorů Drbohlav, Janská, Horáková (publikace vydaná MPG v Bruselu 2005), která mapuje současnou situaci na poli migrační politiky v Česku.

Dr. Janská rozpošle ostatním detailněji rozpracovanou verzi definice nelegálních a kvazi-legálních ekonomických aktivit migrantů, tak, jak ji ve formě „konvence“ aplikujeme v celém výzkumu.

Další termín schůzky řešitelů je stanoven na 28. 11. 2005 ve 12,00 hod.

Zapsala: L. Lachmanová

Schválil: D. Drbohlav