Zápis ze dne 18.2.2005  z 1.schůzky spoluřešitelů grantu „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu“.

Přítomni: Z.Čermák, D.Drbohlav, D.Dzúrová, D.Čermáková, E.Janská, L.Lachmanová, - jako hosté: L. Svobodová (odborný garant), M.Darley – francouzská spolupracující doktorandka

Omluveni: A.Baršová

Program:

- Informace o projektu (historie vzniku a vysvětlení hlavních cílů)

- Organizační a právní stránky projektu (Ing. Svobodová)

- Plán činnosti na rok 2005 a rozdělení dílčích část výzkumu

- Různé

Ad1) Doc. Drbohlav – hlavní řešitel projektu informoval všechny přítomné o tom, jak projekt vznikal a zopakoval hlavní cíle a výsledky, kterých by se mělo v průběhu tří let dosáhnout. Současně seznámil přítomné s problémem nemožnosti provedení komparativní studie v té míře, jak byla proklamována v původním návrhu projektu. Tato situace vznikla nepředvídaně a nedala se ovlivnit. Současně, jak také zní konečné stanovisko MPSV, tato skutečnost neohrožuje splnění hlavních cílů projektu, které se jednoznačně váží na analýzu dané problematiky v Česku. Doc. Drbohlav poděkoval MPSV za vstřícné a flexibilní řešení dané situace.

Ad2) Přizvaný odborný garant projektu pro MPSV –  Ing. Svobodová seznámila řešitelský tým s povinnostmi řešitele a s financováním projektu.

Mezi povinnosti patří následující body:

- hlášení do informačního systému (www.vyzkum.cz);

- nutnost vlastnit licenci pro práci s daty (osobní data řešitelů);

- otázka mlčenlivosti (nutnost žádat MPSV o schválení publikační činnosti spojené s projektem);

- v případě účasti na workshopech či konferencích je nutné citovat zadavatele projektu a mít na zřeteli obezřetnost  při zveřejňování dat;

- uspořádat 2x do roka kontrolní dny (přesné datum bude dohodnuto pro měsíc červen a prosinec) ;

- hlásit jakékoli změny úvazku či jiné změny řešitelů zadavateli předem.

Finance pro projekt budou uvolněny po nahlášení do info systému a podepsání smlouvy s garantem o zahájení činnosti na grantu.

Ing.Svobodová rovněž vyzdvihla vysokou kvalitu schváleného projektu, zároveň však také upozornila na problematičnost získávaní dat (zkreslení vs. dostatek kvalitních dat).

Na závěr jednání předala Doc.Drbohlavovi studii Akademie věd týkající se ilegální migrace – jako jeden z možných zdrojů inspirace při realizaci.

Ad3) V rámci bodu 3 došlo k rozdělení aktivit a činností řešitelů projektu pro rok 2005. Vycházelo se ze zadání projektu a z navržených finančních zdrojů, které byly potvrzeny smlouvou mezi MPSV a PřF UK.

Hlavní aktivity:

- Sekundární analýza nelegální migrace (únor-červen)

výtah z relevantní domácí a cizojazyčné literatury bude prováděn podle následující struktury: a) objemy nelegální migrace (počty a odhady nelegálních migrantů); b) podněty, příčiny, dopady a hlavní mechanismy ilegální migrace/ilegálních ekonomických aktivit; c) legislativa a praxe (zákony, opatření, pravidla apod.); d) teorie; a  e) metody a metodika.

Řešitelé si též rozdělili regiony (oblasti světa), ve kterých se bude vyhledávat a analyzovat daná problematika (již existující studie, články, knihy, databáze atd.): ČR – D.Čermáková, střední a východní Evropa – Z.Čermák, západní Evropa – E.Janská, M.Darley, tradiční imigrační země – D.Drbohlav, rozvojový svět – L. Lachmanová

- Příprava a provedení terénního šetření

počátek září – prosinec   – Delphi studie (v panelu bude min. 30 expertů, a to minimálně ve dvou kolech šetření);

září – listopad - expertní hloubková interview (osloveno bude min. 15 expertů);

říjen – prosinec – dotazníkové šetření (kvantitativní i kvalitativní přístup) 100 nelegálních migrantů ve složení: 70 Post-sovětů (především Ukrajinců), 15 Vietnamců, 15 reprezentantů  „vyspělého“ světa (především USA a Kanada).

Různé

Diskutovala se účast zprostředkovatelů a dalších odborníků, a to zejména jejich pomoc při vyhledávání a kontaktování respondentů – ilegálních imigrantů. Doc.Drbohlav zmínil Mgr. Kocourka (specializujícího se na vietnamskou komunitu v Česku) a dále Dr.Luptáka, který má významné zkušenosti s výzkumem Ukrajinců v Česku. O jejich účasti, případně dalších, bude průběžně jednáno (zajistí doc. Drbohlav).

Řešitelé se dohodli též na způsobu komunikace v průběhu analýzy datových zdrojů. U E.Janské se bude shromažďovat „databáze“ prostudované relevantní literatury tak, aby každý mohl být seznámen s již analyzovanými, dostupnými zdroji.

V závěru schůzky byl dohodnut další termín setkání – v předvelikonočním týdnu.

Zapsala: E.Janská

Schválil: D.Drbohlav

Kontakty na členy řešitelského týmu:

drbohlav@natur.cuni.cz

dzurova@natur.cuni.cz

mak@natur.cuni.cz (Z.Čermák)

ejanska@natur.cuni.cz

dita.cermakova@seznam.cz

mathilde@cefres.cz

lenka_lach@yahoo.com

E-mail na garanta projektu Ing.Svobodovou:

svobodoval@vubp.cz