Zápis ze 6. pracovní schůzky řešitelů projektu „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu“ ze dne 19. 9. 2005

Přítomni: D. Drbohlav, E. Janská, D. Dzúrová, Z. Čermák, D. Čermáková, M. Darley,

L. Lachmanová

Omluveni: A. Baršová

Program:

1. Zhodnocení dosavadní práce a uložení nových úkolů

2. Příprava dotazníku pro ilegální migranty

Ad 1) Zhodnocení dosavadní práce a uložení nových úkolů

Úkoly uložené na minulé schůzce byly splněny. Bylo upřesněno datum workshopu, který se bude konat v Budapešti od 8. do 10. 10. a za českou stranu se ho zúčastní 4 členové řešitelského týmu. S sebou je třeba mít připraven jednak anglický překlad dotazníku pro ilegální migranty (zajistí L. Lachmanová), jednak stručný úvod do metodologie Delphi a návrh témat pro první kolo výzkumu vedeného touto metodikou (připraví doc. Drbohlav a L. Lachmanová).

Doc. Drbohlav rozpošle seznam literatury o ilegální migraci sestavený rakouskou stranou. Doc. Čermák doplní webovou stránku projektu o zápisy ze schůzek řešitelského týmu a o podkladový dotazník pro interview s experty. Dr. Dzúrová zajistí na kontrolní den (28. 11.) místnost pro cca 25 lidí. Dr. Baršová připraví základní teze ke svému příspěvku.

Vzhledem k časové zaneprázdněnosti oslovených expertů byl posunut termín elektronického zpracování interview na 16. 10. 2005.

Ad 2) Příprava dotazníku pro ilegální migranty

Byly konzultovány a téměř finalizovány otázky do dotazníku pro ilegální migranty, zaměřeného zejm. na ukrajinské ilegální pracovníky. Doc. Drbohlav do 22. 9. (čtvrtek) dotazník doplní, seřadí otázky a rozpošle členům řešitelského týmu tak, aby na další schůzce (23. 9. v 8,30) mohl být dotazník závěrečně prokonzultován a schválen. Během konce září až začátku října provedou Mgr. Čermáková a dr. Janská úpravu dotazníku pro ilegální podnikatele a M. Darley pro ilegální pracovníky ze „západního“ světa. Během dalších schůzek budou určena témata, která budou v rámci interview hlouběji diskutována s vybraným vzorkem ilegálních pracovníků.

Dotazník pro ilegální pracovníky by měl být též konzultován s Mgr. Kocourkem a s dr. Luptákem (specialisty na ukrajinské a vietnamské etnikum) na některé z dalších schůzek řešitelského týmu (sjedná doc. Drbohlav).

Další termín schůzky řešitelů je stanoven na 23. 9. 2005 v 8, 30 v pracovně doc. Drbohlava.

Zapsala: L. Lachmanová

Schválil: D. Drbohlav