Zápis ze 7. pracovní schůzky řešitelů projektu „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu“ ze dne 23. 9. 2005

Přítomni: D. Drbohlav, E. Janská, D. Dzúrová, Z. Čermák, D. Čermáková, M. Darley,

L. Lachmanová

Omluveni: A. Baršová

Program:

1. Příprava a komentář dotazníku pro ilegální migranty – pokračování z 19.9.2005

Doc. Drbohlav předložil upravený dotazník, který byl opět diskutován a poté schválen členy řešitelského týmu. Doc.Drbohlav dotazník zkompletuje (zejména z hlediska pořadí okruhů a otázek podle tematických okruhů) a provede „pilotáž“ dotazníku s Dr.Luptákem, znalcem ukrajinského prostředí. Verze v českém jazyce bude předána L.Lachmanové, která dotazník přeloží do angličtiny (do 7.10.). Verze dotazníků pro ilegální podnikatele (Dr.Janská, Mgr.Čermáková) a pro ilegální pracovníky ze „západního“ světa (M. Darley) budou dále diskutovány a finalizovány v průběhu října.

Finalizovaná verze pro Ukrajince bude v anglické verzi přeposlána partnerům do Vídně a Budapešti, aby mohla být diskutována na blížícím se workshopu. Doc. Drbohlav a L.Lachmanová rovněž připraví návrh dotazníku pro prvé kolo Delphi, který by měl být využit i rakouskými a maďarskými kolegy a měl by být rovněž diskutován na workshopu v Budapešti. Workshop proběhne 9.-10.10. a za českou stranu se jej zúčastní doc.Drbohlav, Doc.Čermák, dr.Dzúrová a dr.Janská.

2. Terénní výzkum příměstských oblastí

Členové týmu (s referenčními zkouškami na řízení automobilu) se během října seznámí s pravděpodobnými oblastmi s vysokými koncentracemi cizinců v Praze a středočeské oblasti. Cílem je blížeji seznámit s prostředím, kde cizinci bydlí, popř. pracují. Cesty budou propláceny standardním způsobem, tj. na základě cestovních příkazů.

3. Další termín schůzky řešitelů je stanoven na 17.10. 2005 ve 14, 00 h v pracovně doc. Čermáka, kde se budou zejména projednávat zkušenosti a prvé výsledky z provedených  interview s experty. Stejně tak proběhne finální diskuse nad přípravou upravených dotazníků pro podnikatele a „Západní imigranty“ a budou specifikovány detaily započetí vlastního terénního šetření (viz spolupráce s kolegy Darley, Kocourkem a Luptákem).

Zapsala: E.Janská

Schválil: D. Drbohlav