Zápis z workshopu řešitelů českého projektu „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu“ a jejich partnerů z Maďarska a Rakouska, ze dne 10.10.2005 v Budapešti (Maďarsko)

Přítomni:

Za českou stranu: D. Drbohlav, E. Janská, D. Dzúrová, Z. Čermák

Za maďarskou stranu: J.Juhász, M. Szaitz, K. Fóti, B. Tóth

Za rakouskou stranu: M.Jandl, V. Bilger, Ch. Hollomey, A. Stepien

1. Úvod

Jednání zahájila dr.Juhász uvítáním členů delegací tří zemí. Poté pronesl úvodní proslov koordinátor mezinárodní komparace dr.Jandl.

2. Prezentace dosažených výsledků v jednotlivých zemích

Za Rakousko vystoupil dr. Jandl a v úvodu se věnoval definování cílů projektu (cílové skupiny). Dále se, mimo jiné, zmínil o aktuálním počtu získaných expertních dotazníků (20 z 25) a o plánovaném počtu kvalitativních šetření s migranty (50).

V prezentaci pokračoval za českou stranu Doc. Drbohlav. Diskuse proběhla zejména na téma kvantitativního přístupu a jeho rozdílů ve srovnání s kvalitativními přístupy, které aplikují v Rakousku a Maďarsku. Z plánovaných 30 expertních dotazníků jich je zatím 22 uskutečněných, na počátek listopadu je plánováno provedení šetření u 100 ilegálních a kvazi-legálních imigrantů (podnikatele a zaměstnance).

J.Juhász za maďarskou stranu zdůraznila důležitost  definovat cílovou skupinu, a zejména to, zda bude zařazena též tzv. „šedá ekonomika“. Maďaři již pracují v terénu a sbírají data z interview, přesné počty již definitivních interview však nejsou k dispozici.

3. Delphi metoda

Rakušané připravili základní informaci o metodě, po jejímž přednesení proběhla diskuse. Poté doc. Drbohlav představil základní výhody a nevýhody metody a rozdal podkladové materiály k prostudování expertům ve všech třech zemích. Bylo dohodnuto, že v „naší Delphi“ bude jedna část společná - pro všechny tři partnery, zatímco druhá bude specifická - „ušitá na míru„ příslušným zemím.

4. Dotazníky, resp. interview migrantů

Opět proběhla diskuze nad připravenými body rakouských partnerů: jaké skupiny se budou kontaktovat (občanství, národnost, počet, odvětví kde pracují, ti co přišli dříve či později atd.)

Rakouská strana informovala ostatní, že při zpracování použije software pro vyhodnocení kvalitativních aspektů - analýza rozhovorů pomocí programu „atlas.ti“.

5. Závěr:

Zúčastnění se shodli na tom, že některé vybrané otázky/tématické okruhy pro migranty (kvalitativní dotazníkové šetření versus otázky v interview) budou velmi podobné či shodné, za účelem vzájemného porovnání. S Delphi výzkumem je nutné začít v polovině listopadu. Délka dotazníku je doporučována na cca 50 min, z toho cca 10 min pro výzkum otázek společné části. Česká strana vyznačí za účelem vzájemné komparace společné otázky s rakouskou stranou v dotazníku pro migranty a bude dále komunikovat i se stranou maďarskou na částečném nutném sledění.

Workshop plně splnil svůj účel. Přispěl ke sblížení mezinárodního týmu a k přímé výměně zkušeností i plánovaných aktivit v rámci projektů na dané společné téma. Dohoda do budoucna zní – intenzivně kooperovat pomocí e-mailů a telefonů.

Poznámka: Kromě společného intenzivního oficiálního jednání mezi reprezentanty všech tří zemí dne 10.10. proběhly neformální pracovní jednání mezi českým a maďarským týmem – dr. Juhász i 9.10. 2005.

Zapsala: E.Janská

Schválil: D. Drbohlav