Zápis ze dne 13.9. 2006 z 13. schůzky spoluřešitelů grantu „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu“

Přítomni: A. Baršová, Z. Čermák, D. Drbohlav, D. Dzúrová, E. Janská, D. Čermáková,  L. Lachmanová, M. Darley

Program:

- Informace o doprovodných aktivitách projektu

- Průběh výzkumné činností

- Kontrola přípravy výstupů

- Příprava konference

- Workshop

- Různé

Ad. 1. Informace o doprovodných aktivitách projektu

Doc. Drbohlav informoval o dvou aktivitách projektu. První je vystoupení na regionální konferenci IGU v australském Brisbane (3.7. – 8.7.2006). Druhá je přednesení příspěvku na sjezdu ČGS v Českých Budějovicích (29. 8. – 2.9. 2006). Oba příspěvky se týkaly výsledků z Delfy výzkumu.

Ad. 2. Průběh výzkumných činností

Definitivně byl dokončen Delfy výzkum. Z prvního kola jsme získali odpovědi od 32 respondentů a v druhém kole od 23.

Databáze dat z dotazníků byla finalizována a předána dr. Dzúrové k převedení do programu SPSS. Databáze bude upravena do 22. 9., aby byla využitelná pro výstupy na konferenci.

V listopadu začneme připravovat další kolo dotazníků (mimo Prahu), aby jsem mohli hned v lednu začít distribuovat dotazníky.

V  roce 2007 nás nad rámec plánovaných aktivit kromě výše uvedeného dotazníkového šetření čeká výzkum na okresních živnostenských úřadech a úřadech práce a pokus o aplikaci nové metody odhadu nelegálních migrantů ve vybraných areálech města Prahy.

Celý výzkumný projekt zakončíme velkou konferencí (prosinec 2007). Finance na organizaci této konference se pokusíme zajistit z výzkumného záměru (doc. Drbohlav domluví s prof. Dostálem) (během září).

Celý příští rok budeme také připravovat knihu (doc. Drbohlav kontaktuje Akademii – do konce října).

Ad. 3.  Kontrola přípravy výstupů

Členové týmu informovali o průběhu přípravy svých článků:

- Drbohlav, Lachmanová: Vyhodnocení Delfy výzkumu (bude dokončeno do konce října);

- Drbohlav, Janská: Nelegální ekonomické aktivity – kvalitativní vyhodnocení (do konce roku);

- Baršová: Politický a právní rámec řízení ekonomicky motivovaného přistěhovalectví v EU. Současný stav a perspektivy (do únore 2007).

- Čermáková: Organizace nelegální ekonomické migrace cizinců. (do konce roku)

- Čermák, Dzúrová: Základní parametry ilegálních imigrantů (do konce roku)

Ad 4. Příprava konference

Pozvání hostů

Prof. Malinovska – doc. Drbohlav připraví a pošle oficiální zvací dopis.

Ubytování hostů

- prof. Moshnjagu, jeho ženu a dr.Malinowskou ubytujeme v botanické (1 byt) – rezervaci zajistí dr. Dzúrová

- Maďaři budou ubytovaní na koleji – Doc. Drbohlav kontaktuje pro upřesnění datumu pobytu a počtu osob, rezervuje dr. Janská

- Rakušani – hotel Union rezervován (od 8. – 10. 10.)

Místo konání

Levá rýsovna (9. 10.) + kuchyňka (9.-10.10.) – rezervuje dr. Janská

Občerstvení

9.10. – svačina (káva, čaj, sušenky, ovoce) – zajistí dr. Janská, Lachmanová

oběd – každý sám

svačina (káva, čaj, sušenky, ovoce)

Víno v Botanické zahradě 17.30 – 19.00 (pro 40 lidí zajistí dr. Janská, občerstvení domluvit s Doubkovou)

večeře 19.00 – nutno rezervovat cca pro 20 lidí

10.10. – oběd zajistit v menze (zajistí dr. Janská)

Kulturní program

Nutno ještě projít nabídku v daných termínech a poté rozhodnout.

Program

viz příloha: Program konference

Doc. Čermák připraví druhý „cirkulář“ a rozešle na adresy organizací shromážděné L. Lachmanou.

O 15ti minutové příspěvky v češtině s anglickou power pointovou prezentací event. o doplnění názvu příspěvku požádat:

- pí.Bobysudová (OPU) – zajistí Čermáková

- pí.Burčíková (La Strada) –Baršová

- pí.Boučková –Drbohlav

- Charita –Čermák ověří, co poslali

- dr..Lupták – Drbohlav

- dr..Horáková – Drbohlav

- Mgr.Tichý (MPSV) – Drbohlav

- dr. Haišman (MV) – Drbohlav

- IOM – Janská

- p. Švec (MV) – Čermáková

- zaměstnavatele: ing. Fassmann  - Janská

- odbor migrace a integrace MPSV – Drbohlav

Výstupy z konference

Výstupem z konference bude uveřejnění prezentací na našich internetových stránkách a na CD ROMu.

Ad. 5 Workshop

Workshop se koná 10.10. v kuchyňce od 9.00 do 15.00 hod. s přestávkou na oběd.

Program:

- Partners´ information about their research results

- Thematic points

- Planning of common outputs

- Planning of next research activities

Tématické okruhy:

Témata navržená zahraničními partnery:

- Care (old age, health)

- Networks and recruitment (country of origin, ethnic niches)

- EU enlargement, past and future

- Goals and strategies of illegal migrants

Naše návrhy (Drbohlav informuje partnery):

- Modes of integration (permanent versus temporary staying)

- Standard of living (housing, work, social life......)

- Verification of theoretical concepts

Ad 6. Různé

Doc. Drbohlav informoval o vypracování a odeslání pololetní zprávy MPSV.

Všichni členové týmu odešlou své přepsané rozhovory s migranty dr. Janské a doc.Drbohlavovi (do týdne).

L. Lachmanová zpracuje dotazníky z detenčních center (od října).

Další schůzka 2. 11. 2006 v 15.30

Zapsala: D. Čermáková

Schválil: D. Drbohlav