Zápis z 1. pracovní schůzky řešitelů projektu „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu“ ze dne 3.1. 2006

Přítomni: D. Drbohlav, D. Dzúrová, Z. Čermák, E, Janská, D.Čermáková

1. Hodnocení činnosti v roce 2005

Analýza a shrnutí výsledků dílčích úkolů. Konstatován celkový úspěch a naplnění hlavních cílů v roce 2005 s tím, že zbývá, a to díky objektivně existujícím překážkám (problémy s „neaktivitou“, resp. též nepřítomností některých potenciálních respondentů), dotáhnout úspěšně nastartované dva výzkumy do konce ledna 2006.

Bylo upozorněno na doposud poměrně nízkou návratnost druhého kola tzv. Delphi“ metody (pravděpodobný vliv množství jiných úkolů, které respondenti mají ve spojitosti s koncem kalendářního roku), odsouhlasena urgence hlavního řešitele směrem k expertům, kteří na dotazník doposud nereagovali.

Nadále probíhá výzkum – dotazníkové šetření imigrantů v terénu. Prozatímní stav vyplněných a navrácených dotazníků: – Vietnam/Čína 13, Západní imigranti 8, Post-sovětský prostor 21. Bylo konstatováno a s dr. Starynskyym osobně projednáno, že díky nemožnosti kontaktovat mnohé potenciální imigranty v této roční době (mnozí se vracejí na svátky domů), bude výzkumný vzorek dokompletován do konce ledna 2006. Totéž se týká i Mathildy Darley a p. Ruskové, kde však jsou počty dotazníků k dodatečnému vyplnění a sběru již významně menší.

2. Příprava průběžné zprávy o činnosti za uplynulý rok 2005

Jednotlivým řešitelům projektu byly zadány úkoly, jejichž zpracování bude sloužit jako podklad pro vytvoření průběžné zprávy. Ta má být odevzdána do 15.1.2006 ve 2 výtiscích a 2 CD-nosičích.

3. Domluvení termínu další schůzky věnované doladění strategie i dílčích úkolů řešení projektu v roce 2006

Schůzka se uskuteční 13.1.2006 v 10,30 hod. v pracovně Doc.Čermáka

Zapsala: E. Janská

Schválil: D. Drbohlav