Zápis ze dne 13. 1. 2006  ze 2. schůzky spoluřešitelů grantu „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu“

Přítomni: Z. Čermák, D. Drbohlav, A. Baršová, D. Čermáková, E. Janská, L. Lachmanová

Omluveni: D. Dzúrová

Program:

1.   Finalizace závěrečné zprávy hodnotící činnost na projektu v roce 2005

- Zhodnocení prvního roku projektu

- Plán činností na rok 2006

- Různé

Ad 1)   Členové týmu vypracovali všechny podklady o průběhu prací na projektu v roce

2005 nutné k odevzdání na MPSV. Podklady si vyzvedne garant projektu ing. Svobodová, která je sama předá na Ministerstvo. Doc. Drbohlav poděkoval všem členům týmu za přípravu různorodých podpůrných materiálů k završení tohoto úkolu.

Ad 2) Doc. Drbohlav poděkoval v úvodu schůzky všem spoluřešitelům za spolupráci v minulém roce a informoval je o ukončení prvního roku projektu.

Ad 3) Hlavní řešitel rovněž zúčastněné seznámil s plánovanými aktivitami na rok 2006 tak, jak jsou definovány v zadání projektu. Bude uskutečněno druhé kolo Delfy výzkum a průběžně bude pokračovat zpracovávání všech získaných dat (z interview s experty, dotazníků s ilegálními migranty a z Delfy výzkumu) a jejich interpretace spolu s rešeršemi akademické literatury mapující problematiku ilegální migrace. Dále budou zpracována již provedená interview s vybranými ilegálními migranty. V průběhu roku se tým pokusí v Praze zorganizovat mezinárodní konferenci (workshop) (rovněž pod hlavičkou Migration Policy Group/European Migration Dialogue), v jejímž rámci budou diskutovány výstupy z projektu „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu“ a na níž budou pozváni přední odborníci na problematiku ilegální migrace ve východní Evropě – dr. Malinovská a prof. Mošnjaga. V návaznosti na tuto konferenci by mohl být uspořádán v pořadí třetí, česko-rakousko-maďarský workshop. Hlavní řešitel také vyzdvihl význam spolupráce s neziskovými organizacemi a ostatními institucemi zabývajícími se ilegální migrací. Do úvahy připadá např. v rámci dalšího kontrolního dne uskutečnit vzájemnou výměnu informací a hlubší společnou debatu zkoumané problematiky.

V roce 2006 by bylo také vhodné realizovat jednoduché dotazníkové šetření s pracovníky okresních pracovních a živnostenských úřadů a rovněž tak se pokusit o realizaci interview s vybranými ilegálními migranty zadrženými v detenčních centrech. Všechny nad rámec projektu navrhované aktivity musí být financovány z jiných zdrojů, nikoliv financemi daného řešeného projektu.

Na příští schůzce (20. 1. v 9,00) budou blíže specifikovány výstupy letošního roku a harmonogram činností. Řešitelé si tedy připraví vlastní návrhy na možné přednášky, konference, odborné články a též bude diskutována podoba závěrečné publikace z celého projektu (rok ukončení příprav – 2007, rok vydání - pravděpodobně 2008) .

Ad 4) Doc. Čermák přepošle doc. Drbohlavovi finální shrnutí rozhovorů s 29 experty s barevně odlišenými změnami (původních 22 versus finálních 29). Dr. Janská zkontroluje číslování zápisů ze schůzí. Doc. Drbohlav pošle všem řešitelům seznam expertů, kteří ještě neodeslali své odpovědi v rámci Delfy výzkumu. Každý řešitel si pak z něj vybere experty, se kterými dělal interview a telefonicky je požádá o vyplnění a zaslání Delfy dotazníku. Ostatní respondenty bude opětně kontaktovat doc. Drbohlav.

S dr. Baršovou bylo diskutováno další směrování obsahu a formy její podpůrné studie. Dr. Baršová též informovala o svém článku o multikulturalismu v časopise Sociologická studia, FSS MU Brno a o publikaci „Přistěhovalectví a liberální stát“ (2005), MU Brno, jehož je spoluautorkou.

Další termín schůzky řešitelů je stanoven na 20. 1. 2006 v 9,00 hod.

Zapsala: L. Lachmanová

Schválil: D. Drbohlav