Zápis ze dne 19. 1. 2007  z 1. schůzky spoluřešitelů grantu „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu“

Přítomni: Z. Čermák, D. Drbohlav, , D. Dzúrová, D. Čermáková, L. Lachmanová

Omluveni: A. Baršová, E. Janská

Program:

- Uzavření prácí z loňského roku

- Časový harmonogram aktivit v roce 2007

- Účast na konferencích 2007

- Příprava a realizace dotazníkového šetření

- Příprava a realizace šetření na okresních živnostenských úřadech a úřadech práce

- Příprava a realizace odhadu nelegálních migrantů v Praze

- Příprava publikace

- Workshop Vídeň

- Ostatní

Ad 1

V loňském roce jsem splnili všechny závazky vyplývají z projektu. Vše shrnuto v závěrečné zprávě, která byla minulý týden odevzdána na MPSV (poděkování za přípravu zprávy: Drbohlav, Čermák, Dzúrová).

Členové týmu do 20.2.2007 dopracují články a pošlou do příslušných časopisů k publikování.

Ad 2

Časový harmonogram aktivit v roce 2007

| Příprava a realizace dotazníkového šetření nelegálních migrantů (N=100) | V terénu od poloviny března do konce května |
| --- | --- |
| Příprava a realizace šetření na okresních živnostenských úřadech a úřadech práce | Od března do dubna |
| Příprava a realizace odhadu nelegálních migrantů v Praze | Od května do konce června |
| Publikace | Práce během celého roku – k publikování v roce 2008 |
| 3. workshop ve Vídni | Bude ještě upřesněno se zahraničními partnery |
| Závěrečná konference | Listopad |

Ad  3

Účast na konferencích 2007

Mgr. Lachmanová a eventuálně další člen týmu se zúčastní v dubnu mezinárodní konference ve Varšavě (organizováno Varšavskou univerzitou). Do konce ledna Lenka připraví a odešle abstrakt (zohledňující některé z výsledků projektu).

Doc. Drbohlav se rovněž v dubnu zúčastní „Annual Meeting of the Association of American Geographers“ v San Franciscu, kde prezentuje vybrané výsledky projektu.

Ad 4

Příprava a realizace dotazníkového šetření

Na příští schůzce finalizujeme dotazník, který bude přes každého člena týmu distribuován nelegálním migrantům do regionů mimo Prahu a Středočeský kraj. Lenka Lachmanová rozešle problémové otázky z minulého šetření. Členové týmu vyhledají na doporučení našich spolupracovníků prostředníky (doc. Drbohlav osloví dr. Starynského). Celkem bude sebráno 100 dotazníků ve struktuře: 70 z postsovětských zemí, 20 od Vietnamců a 10 od Číňanů. Výzkumný tým se tak rozhodl rozšířit počet zkoumaných Asiatů. Naopak plánovaných 15 imigrantů z vyspělých zemí Západu (mimo EU) nebude šetřeno, neboť jejich model imigrace je výrazně odlišný od v zemi dominujícího Východního modelu a byl již dostatečně analyzován v roce 2005. Na každého člena týmu připadá cca 15 – 20 dotazníků (dle možností). Odměny respondentům i distributorům zůstávají shodné s minulým rokem – tak jak bylo plánováno.

Ad 5

Příprava a realizace šetření na živnostenských úřadech a úřadech práce

Do začátku března bude připraven krátký dotazník pro pracovníky živnostenských úřadů a úřadů práce (cca 10 otázek). Při sestavování dotazníku budeme vycházet z již realizovaných interview v roce 2005. Důraz bude kladen na kvantifikaci nelegálních migrantů v Česku a na další vyjasnění aktuálních trendů nelegálních ekonomických aktivit migrantů. O podporu tohoto výzkumného kroku bude požádáno MPSV ČR (Mgr. Tichý)  a živnostenský odbor MPO. S vybranými respondenty bude rovněž realizováno interview (N cca 10 – 15).

Ad 6

Příprava a realizace odhadu nelegálních migrantů v Praze

Doc. Drbohlav dopracuje metodiku práce odhadu nelegálních migrantů v Praze (pracovní návrh metodiky Koeficient 5 (eventuálně 3) – viz. přednesený týmu 22. 3. 2006. Realizace proběhne s pomocí studentů Přf UK během května a června. Pomohou studenti J. Kubát a T. Kušníráková.

Ad 7

Příprava publikace

Kniha bude vydána v Karolinu v roce 2008. Doc. Čermák je pověřen jednáním s vydavatelem. Během příští schůzky se dopracuje obsah knihy. Doc. Drbohlav pošle ostatním členům týmu články zaslané dr. Mošňagou, dr. Malinovskou a ing. Luptákem. Je potřeba začít s překladem těchto článků do češtiny. Publikace bude editovaná: editor doc. Drbohlav, u každé kapitoly budou jména autorů.

Ad 8

3. Workshop Vídeň

Z Rakouské strany je předběžný souhlas s konáním workshopu. Tématem schůzky bude obsah společné publikace – pravděpodobně výsledky Delfy výzkumu. Autoři článku budou všichni členové týmu. Dr. Jandl jedná o možné komparativně laděné publikaci vydané ILO.

Ad 9

Ostatní

D. Čermáková a L. Lachmanová zpracují databázi dotazníků z detencí (do konce ledna).

Příští schůzka v pátek 2. 2. 2007 v 9 hod.

Zapsala: D. Čermáková

Schválil: D. Drbohlav