Zápis ze dne 23.2. 2007  ze 3. schůzky spoluřešitelů grantu „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu“

Přítomni: Z. Čermák, D. Drbohlav, D. Dzúrová, D. Čermáková, L. Lachmanová

Omluveni: A. Baršová, E. Janská

Program:

- Finalizace dotazníku pro výzkum nelegálních migrantů

- Plán kvantitativního výzkumu

- Různé

Ad 1. Členové týmu finalizovali podobu dotazníku pro letošní výzkum. Budeme pracovat pouze s jednou verzí dotazníků, která se bude vztahovat jak na zaměstnance, tak i podnikatele. Doc. Drbohlav zařídí překlad dotazníků do ruského jazyka (dr. Lupták), vietnamského jazyka (Mgr. Kocourek) a čínského jazyka (pí. Rusková).

Ad 2. Byl dojednán plán výzkumu. Členové týmu budou mít na starosti následující regiony:

- Liberecko (post-sovětští migranti) - dr. Dzúrová, prostředník dr. Starynskij

- západní Čechy (post-sovětští migranti) - Mgr. Čermáková, prostředníka kontaktuje doc. Drbohlav

- východní Čechy (post-sovětští migranti) - doc. Čermák, prostředník p. Daniel

- Jihomoravský kraj (post-sovětští migranti) - doc. Drbohlav, prostředník SOZE

- jižní Čechy (post-sovětští migranti) – Mgr. Lachmanová, prostředník bude upřesněn

- severní Morava (post-sovětští migranti) – bude osloven Jan Kubát, prostředník pí. Kateřina Janků (kontaktuje doc. Drbohlav)

Pro výzkum Vietnamců v oblasti západních Čech byl kontaktován doc. Hoffman ze Západočeské univerzity v Chebu. Dále bude také osloven Mgr. Kocourek, Mgr. Pechová a pro čínské migranty paní Rusková.

Seznam spolupracovníků je zatím předběžný, s každým z navrhovaných je třeba osobně jednat.

Samotný výzkum v terénu začne ve druhé polovině března, resp. tehdy, až budou uvolněny finance projektu pro rok 2007. Na jeden kvalitně vyplněný dotazník bude k dispozici 900 Kč, které si mezi sebe rozdělí respondent, tazatel a prostředník – každý à 300 Kč.

Ad 3. Doc. Drbohlav informoval členy týmu o plánované samostatné Delfy publikaci rakouského týmu, která by měla vyjít za podpory ILO. Stejná možnost pro publikaci Delfy či kvantitativního výzkumu se otevírá i pro náš tým. Doc. Drbohlav bude pokračovat ve vyjednávání s ILO, které bylo doposud poměrně úspěšné – příslib možné spolupráce. Jednání s vydavatelstvím Karolinum ohledně české verze závěrečné publikace bude zahájeno až po kontrolním dnu.

Další schůzka týmu se bude konat dne 12.3. ve 14,00. Bude to současně i kontrolní den, na který je pozvána ing. Svobodová. Doc. Drbohlav pozve i dr. Baršovou a dr. Luptáka. Obsahem kontrolního dne bude shrnutí dosavadních výsledků projektu formou prezentace připravených článků k publikaci v domácích i zahraničních časopisech. Každý člen týmu (resp. případně vytvořené tvůrčí skupiny) ostatním v cca 10 minutách představí svůj článek a vyzdvihnou jeho hlavní závěry, které by bylo vhodné zmínit i v ostatních výstupech. Rovněž by bylo vhodné si ještě před kontrolním dnem navzájem své příspěvky přeposlat, aby mohly být diskutovány. Diskutovány budou také příspěvky dr. Luptáka a dr. Malinowské.

Doc. Čermák zkontroluje a inovuje webové stránky projektu.

Zapsala: Lachmanová

Zkontroloval: Drbohlav