Zápis ze dne 13.4. 2007 z 5. schůzky spoluřešitelů grantu „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu“

Přítomni: Z. Čermák, D. Drbohlav, D. Dzúrová, D. Čermáková, L. Lachmanová

Omluveni: A. Baršová, E. Janská

Program:

- Přehled výstupů z projektu

- Strategie dotazníkového šetření nelegálních migrantů

- Příprava dalších výzkumných aktivit

Ad 1) 	Členové týmu informovali o aktuálním stavu svých odborných příspěvků. Doc. Čermák s doc. Dzúrovou vypracovali příspěvek na demografickou konferenci – bude prezentován ve formě přednášky i odborného článku. Mgr. Čermáková odeslala svůj článek k překladu do anglického jazyka. Před odesláním k jazykové revizi je článek doc. Drbohlava a dr. Janské, stejně jako příspěvek doc. Drbohlava a Mgr. Lachmanové. Doc. Drbohlav opět kontaktuje ILO a informuje se o možnostech publikace některých výstupů.

Členové týmu se dohodli na společné účasti na konferenci v Nice (prosinec 2007). Do 1. května je třeba zaslat organizátorům abstrakty příspěvků. Výzkumný tým zašle abstrakty na následující témata - klientský systém (Mgr. Čermáková), podmínky a život nelegálních ekonomických migrantů v Česku (doc. Čermák, doc. Dzúrová, Mgr. Čermáková), podmíněnosti a mechanismy příchodu nelegálních ekonomických migrantů do Česka (doc. Drbohlav, dr. Janská, Mgr. Lachmanová).

Ad 2)	Ve středu 18.4.2007 bude zahájen sběr dat dotazníkovým šetření v jednotlivých regionech ČR. Výzkum bude trvat cca 2 měsíce a do 18.7. bude vytvořena finální databáze získaných odpovědí.

Po bohaté a plodné diskusi se došlo k závěru, že z mnoha důvodů respondenty budou ukrajinští migranti (N=70) a vietnamští migranti (N=30).

Počty respondentů v jednotlivých regionech:

Chebsko – 10 Ukrajinců a 10 Vietnamců

Plzeňsko – 10 Ukrajinců a 5 Vietnamců

Liberecko – 15 Ukrajinců

Východní Čechy – 10 Ukrajinců a 5 Vietnamců

Brněnsko – 15 Ukrajinců a 5 Vietnamců

Ostravsko – 10 Ukrajinců a 5 Vietnamců

Snahou bude zachovat stejný podíl mužů a žen, pokrýt všechny relevantní věkové kategorie a pokusit se získat respondenty pracující v různých odvětvích.

Dotazník v ruském jazyce je již připraven (děkujeme dr. Luptákovi za jeho překlad), v nejbližších dnech bude vyhotoven i vietnamský překlad (zajišťuje Mgr. Čermáková).

Členové týmu zajistí, aby zprostředkovatelé podepsali dohodu o provedení práce, a dále je instruují o správném vyplnění dotazníků. U vietnamských zprostředkovatelů je třeba zdůraznit, že mají odevzdávat dotazníky s odpověďmi přeloženými do českého jazyka!

Před vstupem do terénu je třeba vyzvednout finanční odměny pro respondenty (vyřizuje doc. Dzúrová).

Ad 3)	Mezi 10.5. až 10.6.2007 proběhne krátké anketární šetření živnostenských úřadů a úřadů práce. Draft ankety (cca 8 otázek) připraví Mgr. Lachmanová. Doc. Drbohlav kontaktuje Mgr. Tichého a požádá ho o oficiální podporu tohoto šetření. Členové týmu dále zváží realizaci interview s vybranými pracovníky úřadů práce.

Od poloviny května do poloviny června proběhne také pokus o kvantifikaci nelegálních migrantů v Praze. Draft metodologie do 15.5.2007 připraví doc. Drbohlav. Pro šetření v terénu je třeba zpracovat typologii pražské zástavby – doc. Drbohlav osloví dr. Ouředníčka.

Zapsala: L. Lachmanová

Schválil: D. Drbohlav