Zápis ze dne 28.5. 2007 ze 6. schůzky spoluřešitelů grantu „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu“

Přítomni: Z. Čermák, D. Drbohlav, D. Dzúrová, L. Lachmanová

Omluveni: A. Baršová, E. Janská, D. Čermáková

Program:

- Informace o průběhu dotazníkového šetření

- Různé

Ad 1) 	Členové týmu se navzájem informovali o dosavadním průběhu dotazníkového šetření nelegálních migrantů v jednotlivých regionech ČR. Doc. Dzúrová kontaktovala pro možnou spolupráci doc. Siwka z Ostravské univerzity a doc. Touška z Univerzity Palackého. Doc. Drbohlav kontaktuje p. Starynského a dohodne s ním průběh výzkumu na Liberecku a Náchodsku. Také kontaktuje Mgr. Kocourka, který by mohl pomoci při dotazování vietnamských nelegálních migrantů. Dále bylo dohodnuto, že do konce června budou vyplněny téměř všechny dotazníky.

Ad 2) 	Doc. Drbohlava informoval členy týmu, že výzkumný projekt byl prodloužen do prosince 2007. Z tohoto důvodu bude terénní odhad nelegálních migrantů v Praze realizován až v období září – říjen 2007. Bude prověřeno, zda do kvantifikace budou moci být  zapojeny „GISy“ v kombinaci s datovými podklady (ze SLDB či z registru obyvatel). Mgr. Štych přislíbil v tomto smyslu odbornou pomoc. Členové týmu informují doc. Drbohlava ohledně svých časových možností v daných měsících. V červnu proběhne anketa na okresních úřadech práce a okresních živnostenských úřadech. Anketa je již připravena (Mgr. Lachmanová).

Doc. Čermák rozešle ostatním členům týmu článek a prezentaci, které připravili s doc. Dzúrovou pro demografickou konferenci v Olomouci.

Členové týmu zváží účast na konferenci v Ostravě (informace přepošle doc. Drbohlav) a ve Slovenském ráji.

Zapsala: L. Lachmanová

Schválil: D. Drbohlav