Zápis ze dne 26.6. 2007 ze 7. schůzky spoluřešitelů grantu „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu“

Přítomni: Z. Čermák, D. Drbohlav, L. Lachmanová

Omluveni: A. Baršová, E. Janská, D. Čermáková, D. Dzúrová

Program:

- Informace o průběhu dotazníkového šetření

- Příprava výstupů projektu

- Různé

Ad 1) Členové týmu se navzájem informovali o dosavadním průběhu dotazníkového šetření nelegálních migrantů v jednotlivých regionech ČR:

- Chebsko (Čermáková) – plán: 10 ukrajinských a 10 vietnamských dotazníků – sebráno: 10 ukrajinských dotazníků + vietnamské dotazníky budou sebrány koncem července

- Plzeňsko (Lachmanová) – plán: 10 ukrajinských a 5 vietnamských dotazníků – sebráno: 10 ukrajinských dotazníků + vietnamské dotazníky se sbírají

- Liberecko (Dzúrová) – plán: 15 ukrajinských dotazníků – sebráno 5

- východní Čechy (Čermák) – plán: 10 ukrajinských a 5 vietnamských dotazníků – sebráno: 10-15 ukrajinských dotazníků + vietnamské dotazníky problém

- Brněnsko (Drbohlav) – plán: 15 ukrajinských a 5 vietnamských dotazníků – sebráno: 10 ukrajinských dotazníků (5 dalších je vyjednáno) + vietnamské dotazníky problém

- Ostravsko (Drbohlav) – plán: 10 ukrajinských a 5 vietnamských dotazníků – sebráno: 5 vietnamských dotazníků + ukrajinské dotazníky problém – doc. Drbohlav v této věci kontaktuje doc. Siwka, případně další možné zprostředkovatele z řad nevládních organizací

- Olomouc (Čermák) – sebráno: 2 ukrajinské dotazníky

Sběr dotazníků byl prodloužen do konce srpna, ale je nutné mobilizovat veškeré prostředky k získání dotazníků. Zadávání dotazníků do databáze bude koordinovat Mgr. Lachmanová -  v průběhu prázdnin jí členové týmu budou vyplněné dotazníky nechávat na sekretariátu ve svých poštovních přihrádkách a vždy ji informují emailem, že jsou dotazníky připraveny.

Doc. Drbohlav dále kontaktuje Mgr. Kocourka se žádostí o spolupráci při sběru dat mezi vietnamskými respondenty ve východních Čechách.

Ad 2) 	Vyjednávání s ILO zdárně pokračuje. Working paper by měl být připraven do konce září. Měl by mít celkem 80 stran, rozdělených mezi 3 části. Abstrakty za jednotlivé části již doc. Drbohlav odeslal do ILO. Jednotlivé části by měly být harmonizovány s publikací rakouského týmu.

Komparativní článek s Delfy tématikou je odsouhlasen rakouskými i maďarskými kolegy, avšak dr. Jandl je časově vytížen. Proto práce na tomto článku budou probíhat v průběhu podzimních měsíců.

Dalším výstupem bude článek v časopise Transfer Review. Již jsme zařazeni do konkrétního čísla. V září musíme poslat abstrakt tohoto článku – pravděpodobně se bude jednat o průřezový článek zaměřený jen na ekonomické aktivity nelegálních migrantů.

Ad 3) Doc. Drbohlav informoval členy týmu o workshopu, který proběhl v rámci polského projektu IDEA. Český tým se do projektu zapojí v lednu 2008. Součástí projektu bude také část věnována nelegální migraci. Do projektu IDEA může být také zapojena Mgr. Spurná pro vytvoření migračních databází.

Doc. Čermák rozešle ostatním členům týmu článek a prezentaci, které připravili s doc. Dzúrovou pro demografickou konferenci v Olomouci.

Zapsala: L. Lachmanová

Schválil: D. Drbohlav