Zápis ze dne 20. 9. 2007 z  9. schůzky spoluřešitelů grantu „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu“

Přítomni: Z. Čermák, D. Drbohlav, L. Lachmanová, D. Dzúrová, E. Janská

Omluveni: A. Baršová, D. Čermáková

- ukončení dotazníkového šetření

- výstupy z projektu

- publikace

Ad 1.) 	Bylo ukončeno dotazníkové šetření. Dotazníky v českém jazyce jsou již zadány do databáze.

Ad 2.) Doc. Drbohlav jede 15.10. na konferenci do Kyjeva, kde bude prezentovat výsledky našeho projektu. Na konferenci do Nice pojede tým pravděpodobně ve složení Drbohlav, Čermák, Dzúrová, Lachmanová. Kolegyně Čermáková a Janská ještě zváží svou účast. Příspěvek do Nice (max. 60 000 znaků) musí být připraven do 15.10. Doc. Dzúrová a doc. Čermák zpracují 1.kolo dotazníkového šetření, doc. Drbohlav s Mgr. Lachmanovou přispějí některými výsledky Delfy, Mgr. Čermáková připraví informace o klientském systému a doc. Drbohlav bude diskutovat problematiku smuggling a trafficking.

Do konce září by měl být zpracován abstrakt pro časopis Transfer review (doc. Drbohlav).

Ad 3.) Byla diskutována a upravena struktura závěrečné publikace. Autoři jednotlivých kapitol osloví své externí spoluautory (doc. Čermák - Ing. Fassmanna, doc. Drbohlav - dr. Rozumka či Mgr. Burdovou-Hradečnou, prof. Mošnajgu, dr. Malinowskou, dr. Luptáka, dr. Jandla a dr. Juhász, dr. Janská – IOM). Kapitola 19 bude mít jako spoluautora dr. Luptáka, který bude požádán (doc. Drbohlavem), aby přeložil příspěvek prof. Mošnjagy do češtiny, zkrátil ho na cca 10 ns a kapitolu doplnil o stručný přehled situace na Ukrajině. Kniha bude obohacena o tématiku smuggling a trafficking (kapitoly 4, 14 a 20) a pravděpodobně se na ni bude finančně podílet i EUROCORES (bude nejprve prodiskutováno s Ing. Svobodovou).

Zapsala: L. Lachmanová

Schválil: D. Drbohlav